PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Phùng Duy Đạt | Mã sinh viên | B25DTCN155 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNNT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24)/4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 6 x 10 = 60 Capacity Sprint 5: 60 – 6 - (1 x 4) = 50 Số SP cam kết: 24 x 50/60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Các story chọn: C1, C2, C3 Tổng SP: 18SP |
| Sprint Goal | Để khách hàng có thể mua rau củ trên GreenFood trọn vẹn từ đầu đến cuối: bỏ sản phẩm vào giỏ, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | C1, C2 và C3 đều thuộc mức Must, phụ thuộc lẫn nhau và cùng tạo nên luồng mua hàng cơ bản: thêm rau vào giỏ, đặt hàng rồi thanh toán khi nhận hàng. Tổng 18 SP nằm trong mức dự báo 20 SP nên vừa sức với Capacity bị giảm của Sprint 5. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện cho bước chọn thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 2 |
| Lập trình xử lý đơn hàng với hình thức thanh toán khi nhận hàng | Development | 4 |
| Kiểm thử luồng đặt hàng và bước xác nhận thanh toán khi nhận hàng | Testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 8 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: SP còn lại thực tế là 23, trong khi đường lý tưởng là 14,4. Chênh lệch 8,6 SP => Kết luận: đội đang Behind Schedule, chậm hơn kế hoạch 8,6 SP |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Trong 4 ngày đầu, đường thực tế chỉ nhích từ 24 xuống 23, tức là công việc được hoàn thành rất chậm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đội có nguy cơ không kịp hoàn thành các story đã cam kết. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | SP còn lại tăng từ 15 lên 19 do phạm vi công việc trong Sprint bị bổ sung thêm. Việc này làm tăng nguy cơ trễ tiến độ và đội có thể không đạt được Sprint Goal |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A: Trong Daily Scrum, Developers cùng tìm ra những trở ngại làm tiến độ chậm, rồi thống nhất ưu tiên các việc quan trọng còn lại. Cách này giúp đội bám sát Sprint Goal mà không cần tăng giờ làm |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Cùng đội đánh giá kết quả Sprint, lắng nghe phản hồi từ Stakeholders và cân nhắc điều chỉnh Product Backlog. |
| Scrum Master | Điều phối để buổi Review diễn ra suôn sẻ, khuyến khích mọi người trao đổi và góp ý cởi mở. |
| Developers | Trình diễn (demo) chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng vừa hoàn thành. |
| Stakeholders | Dùng thử chức năng được demo, nêu nhận xét và đề xuất bổ sung thanh toán bằng mã QR. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO đưa yêu cầu thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, trao đổi thêm để hiểu rõ nhu cầu, sau đó tự quyết định thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh và so với các yêu cầu đang có. Giá trị Agile Manifesto thể hiện: Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Kiểm thử ngay sau khi mỗi chức năng xong, không đợi tới cuối Sprint mới làm. |
| Stop | Ngừng dồn toàn bộ việc kiểm thử vào 2 ngày cuối Sprint. |
| Continue | Duy trì sự phối hợp giữa Developers và người kiểm thử để tìm và sửa lỗi kịp trước buổi demo. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử từng chức năng ngay khi hoàn thành thay vì chờ đến cuối Sprint. | Developers cùng phối hợp kiểm thử Scrum Master theo dõi và giúp gỡ các trở ngại | 100% chức năng đã hoàn thành được kiểm thử trước ngày cuối Sprint; lỗi nghiêm trọng được sửa xong trước buổi Sprint Review. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |